## 项目总体进度执行情况
日期 | 执行任务 | 执行人 | 执行任务 | 执行人 | 执行任务 | 执行人
2020-09-07 | 第一次会议 | 全体成员
2020-09-08 | 初版需求报告及其他项目文档 | 张海汀
2020-09-09 | 构建git仓库、准备第一次汇报ppt | 张海汀
2020-09-10 | 第一次汇报 | 全体成员 | 第二次会议 | 全体成员 | 整理会议记录 | 张海汀
2020-09-11 | 需求分析、项目预算调整 | 张海汀
2020-09-12 | 概要设计文档、界面设计 | 张海汀
2020-09-13 | 第三次会议 | 全体成员 | 完成概要设计、准备第二次汇报 | 张海汀 | 整理会议记录 | 张海汀

## 前端执行情况
日期 | 执行任务 | 执行人 | 执行任务 | 执行人
2020-09-07 | 第一次会议 | 全体成员
2020-09-08 | 查找资料 | 刘奕龙
2020-09-09 | 敲定前端模块进度计划 | 刘奕龙 | 查阅资料 | 刘奕龙
2020-09-10 | 第一次汇报 | 全体成员 | 第二次会议、分享目前前端进度 | 全体成员
2020-09-11 | 查找关于多种前端架构的资料 | 刘奕龙
2020-09-12 | 学习ECHARTS | 刘奕龙
2020-09-13 | 第三次会议、分享ECHARTS | 全体成员 | 和后端负责对接的同学讨论接口 | 刘奕龙

## 测试执行情况
日期 | 执行任务 | 执行人 | 执行任务 | 执行人
2020-09-07 | 第一次会议 | 全体成员 | 整理会议记录 | 黄浩玲
2020-09-08 | 了解《网络被攻击过程图形化显示系统的需求、功能与有关知识点等 | 黄浩玲
2020-09-09 | 开始编写《网络被攻击过程图形化显示系统测试计划》，将 测试计划的大致内容先定下来，有待添加和讨论的内容先空出来 | 黄浩玲
2020-09-10 | 第一次汇报 | 全体成员 | 第二次会议 | 全体成员
2020-09-11 | 无
2020-09-12 | 基本完成《网络被攻击过程图形化显示系统测试计划》，除了还有一些小细节有待商榷和讨论 | 黄浩玲
2020-09-13 | 参加第三次会议 | 全体成员

## 后端执行情况
日期 | 执行任务 | 执行人 | 执行任务 | 执行人
2020-09-07 | 第一次会议 | 全体成员
2020-09-08 | 查找资料 | 邓丽婷
2020-09-09 | 敲定后端模块进度计划 | 邓丽婷 | 查阅资料 | 邓丽婷
2020-09-10 | 第一次汇报 | 全体成员 | 第二次会议 | 全体成员
2020-09-11 | 查找资料 | 邓丽婷
2020-09-12 | 查找资料 | 邓丽婷
2020-09-13 | 第三次会议 | 全体成员 | 研究QT与JS的对接 | 邓丽婷

## 算法部分执行情况
日期 | 执行任务 | 执行人 | 执行任务 | 执行人
2020-09-07 | 第一次会议 | 全体成员 | 研究数据导入 | 唐永翔
2020-09-08 | 查找资料 | 唐永翔
2020-09-09 | 敲定算法模块进度计划 | 唐永翔 | 和邓同学对接 | 唐永翔
2020-09-10 | 第一次汇报 | 全体成员 | 第二次会议 | 全体成员
2020-09-11 | 查找资料 | 唐永翔
2020-09-12 | 查找资料 | 唐永翔
2020-09-13 | 第三次会议 | 全体成员 | 与前端同学讨论接口 | 唐永翔